AI 模拟面试官与职业规划

项目立项报告

密级：仅供收件方查阅

| 项目名称 | AI 模拟面试官与职业规划 |
| --- | --- |
| 项目编号 | INIT_003 |
| 版本 | V1.0 |
| 文档编号 |  |

AI 模拟面试官与职业规划

项目立项报告

拟制：＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

评审人：＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

批准：＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

武汉学链科技有限公司

版权所有  不得复制

# 修订记录

| 日期 | 修订版本 | CR ID | 修改章节 | 修改描述 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-08-27 | V1.0 |  | 全部 | 创建立项报告 | ＿＿＿ |

备注：修订记录随版本迭代持续更新。

# 目录

1 项目提出

2 开发团队组成和计划时间

3 项目预计支出

4 风险评估和规避

# 1  项目提出

1.1 项目名称

AI 模拟面试官与职业规划（AI Mock Interviewer & Career Planning）

1.2 项目简介

本项目面向求职者，构建一套智能面试练习与职业规划平台。系统通过 AI 模拟面试官生成岗位相关的高质量面试问题，逐题分析候选人的回答质量，并在 STAR 完整性、量化程度、逻辑连贯性、岗位相关性、专业深度五个维度上进行诊断打分，给出可落地的改进建议；同时结合多阶段时间轴，为候选人输出分阶段的职业规划路径，帮助其补齐能力短板、提升面试通过率。

1.3 项目目标

1. 实现多 AI 后端可插拔的面试问答引擎，支持岗位定向生成面试题并逐题反馈。

2. 构建 STAR/量化/逻辑/相关度/专业深度五维诊断引擎与职业能力差距分析，输出结构化改进建议。

3. 提供岗位市场调研与职业规划时间轴，形成覆盖“练习—诊断—规划”的闭环。

4. 提供前后端分离的 Web 端（原生 ES Module SPA + Chart.js），支撑完整交互体验。

1.4 系统边界

本项目为课程实践项目，聚焦求职面试练习与职业规划这一垂直场景，不做泛化招聘业务。系统不涉及真实面试官人工介入，不提供简历投递、在线签约等招聘平台功能；AI 诊断结果仅作为求职参考，不构成录用或评估的正式依据。

1.5 工作量估计

| 模块 | 子模块 | 工作量估计(人天) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面试问答引擎 | 岗位定向题目生成 / 会话管理 / 多 AI 后端适配 | 18 | 含 WebSocket 流式交互 |
| 诊断引擎 | 五维诊断 / 差距分析 / 结构化报告 | 12 | STAR、量化、逻辑、相关度、深度 |
| 职业规划 | 岗位市场调研 / 时间轴路径 | 8 | v3.2 补齐多阶段时间轴 |
| 数据与基础设施 | SQLite 存储 / 安全 / 配置 | 6 | 含鉴权与 API 安全加固 |
| 前端 | SPA 页面 / 可视化 / 交互 | 10 | ES Module + Chart.js |
| 测试与文档 | pytest 测试 / 文档 / 部署 | 6 | 含 Docker、分层契约 |
| 合计 |  | 60 |  |

备注：以上为单人开发估算，采用迭代式开发（v2 → v3.2），总工期约 2 个月。

# 2  开发团队组成和计划时间

2.1 项目计划

| 阶段 | 起止时间 | 主要交付内容 |
| --- | --- | --- |
| 基础框架 | 2026-06-15 ~ 2026-06-30 | 后端分层、LLM 客户端、会话引擎、v2 基础功能 |
| 诊断与规划 | 2026-07-01 ~ 2026-07-31 | 五维诊断引擎、差距分析、市场调研、v3 功能 |
| 完善与发布 | 2026-08-01 ~ 2026-08-27 | 职业规划时间轴、安全加固、测试、文档、v3.2 |

2.2 团队构成

项目总监：＿＿＿＿＿＿＿＿

项目经理：＿＿＿＿＿＿＿＿

项目成员：＿＿＿＿＿＿＿＿

2.3 人员来源

重庆大学 2025 级大数据与软件学院（以基础模板为准，可替换为实际学院）。

# 3  项目预计支出

| 支出项 | 预计金额(元) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备及场地 | 0 | 使用自有电脑，无额外设备购置 |
| 本地人员工资 | 0 | 课程实践项目，按学习实践计入 |
| 外协费用 | 0 | 无外协 |
| 加班费用 | 0 | 无 |
| 交通费用 | 0 | 无 |
| 住宿费用 | 0 | 无 |
| 其它（LLM API 调用） | 约 200 | 多 AI 后端接口调用预估费用 |
| 总计 | 约 200 |  |

说明：本项目为课程实践项目，人力成本按学习实践计，不产生实际工资支出；预算主要为多 AI 后端接口调用等其它杂项费用，金额为估算值。

# 4  风险评估和规避

4.1 技术风险

1. 多 AI 后端接口差异大，不同厂商返回格式与限流策略不一致，可能影响统一诊断逻辑。

2. 依赖 LLM 的诊断结论存在不确定性，可能出现评分不稳定或回复内容偏差。

解决：封装统一 LLM 客户端抽象层，多后端可插拔适配；对输出做结构化约束与校验，并配合本地规则兜底，降低不确定性。

4.2 管理风险

1. 单人开发，进度依赖个人投入，存在延期风险。

2. 需求随迭代推进范围可能扩大（v2 → v3.2 持续新增模块）。

解决：采用迭代式开发与里程碑计划（见 2.1），严格控制范围；记录 CHANGELOG 与 CHARTER 决策卡，确保范围纪律。

4.3 其它风险

1. API 密钥等敏感信息存在泄露风险。

2. 部署环境（Docker）在不同平台可能存在兼容性问题。

解决：密钥仅存于 .env 且不纳入版本库，后端统一鉴权与安全加固；通过 Dockerfile + docker-compose 与多层契约测试保障可移植性。